## Hoja1
DIAGRAMA DEL PROYECTO
TITULO: |  | SERVICIO DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES
NOMBRE: | LUIS MIGUEL GARCÍA MARTÍNEZ |  |  | FECHA: |  | 2021-06-08
NOMBRE DEL CICLO: |  | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS EN RED
FASES |  |  | DIAS
NUMERO | NOMBRE |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | FASE INICIAL | INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN | bar: ABRIL 26 to ABRIL 27
CREACIÓN DEL ESQUEMA DE RED | bar: ABRIL 28
TAREAS PREVIAS | bar: ABRIL 29
CREACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS | bar: ABRIL 30 to MAYO 3
2 | CREACIÓN DE ENTORNO | CONFIGURACIÓN DEL ROUTER | bar: MAYO 4 to MAYO 6
CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR | bar: MAYO 6 to MAYO 10
CONFIGURACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY | bar: MAYO 11 to MAYO 13
INSTALACIÓN DE IMÁGENES DE DISCOS EN EL SERVIDOR | bar: MAYO 14 to MAYO 15
3 | CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS | CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PLANTILLA | bar: MAYO 16 to MAYO 19
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA PRIMERA SUBRED | bar: MAYO 20 to MAYO 21
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA SEGUNDA SUBRED | bar: MAYO 22 to MAYO 24
COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA CONFIGURACIÓN | bar: MAYO 25 to MAYO 28
4 | REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN | REALIZACIÓN DE MEMORIA | bar: MAYO 29 to JUNIO 3
REALIZACIÓN DE VISIO | bar: JUNIO 4
REALIZACIÓN DE ESQUEMAS Y VIDEOS | bar: JUNIO 5 to JUNIO 6
REVISIÓN DEL PROYECTO | bar: JUNIO 7 to JUNIO 8